АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е

| от | 21.04.2025 | № | 19 |
| --- | --- | --- | --- |

307371 Курская область, Рыльский р-н,

с. Пригородняя Слободка, ул.Советская, д.7а

Об утверждении отчетов о ходе реализации

муниципальных программ муниципального

образования «Пригородненский сельсовет»

Рыльского района Курской области  за 2024 год

В соответствии с Уставом МО «Пригородненский сельсовет», постановлением Главы Пригородненского сельсовета Рыльского района от 01.11.2013 №134 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области»  Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

- "Благоустройство и содержание территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы"  за 2024 год;

- «Развитие культуры в Пригородненского сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2022 годы и на перспективу до 2026 года» за 2024 год;

- - «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года" за 2024 год;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» за 2024 год;

- «Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2020-2026 годы» за 2024 год;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» за 2024 год;

-«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2022 годы и на период до 2026 года» за 2024 год.

-«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года» за 2024 год.

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пригородненского сельсовета Рыльского района на период 2023-2025 годы» за 2024 год.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Пригородненского сельсовета

Рыльского района                                                                                        А.В.Лунев

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от   21 апреля 2025 №19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области "Благоустройство и содержание территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы" за 2024 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области "Благоустройство и содержание территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы"

в 2024 году предусмотрено 76,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 67,4 тыс. рублей, что составляет  88,7 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 76,0 | 67,4 | 88,7 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Организация благоустройства территории поселения»

Основные мероприятия:

Обеспечение надлежащего содержания:     
- Уличное освещение

-Озеленение;

- Осуществление ликвидации стихийных свалок;

- Спиливание аварийных деревьев;

-Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в области коммунального хозяйства;

-Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

-внесение изменения в Правила землепользования;

-взносы на капитальный ремонт МКД;

В ходе реализации подпрограммы: «Организация благоустройства  территории поселения» за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок, оплату уличного освещения, спиливание аварийных деревьев.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Плановый срок |  | Фактический срок | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание территории муниципального образования | Глава Пригородненского сельсовета |  | Выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 76,0 |  | 67,4 |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Пригородненского сельсовета Рыльского района от 29.10.2024 года №50 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» | Уточнение объема финансирования +5,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 76,0  тыс.руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области "Благоустройство и содержание территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы" |  | 76,0 |  |  | 76,0 | 67,4 |  |  | 67,4 | -4,2 |
| Подпрограмма№1 «Организация благоустройства территории поселения» |  | 61,0 |  |  | 61,0 | 58,7 |  |  | 58,7 |  |
| 2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан МО |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 8,7 |  |  | 8,7 |  |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 88,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы: В 2024  году в рамках муниципальной программы "Благоустройство и содержание территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы" (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в табл.№2, не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Пригородненского сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы»  за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий  Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Пригородненского сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы»

в 2024 году предусмотрено 0,0  тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области»

Основные мероприятия:

-повышение качества и результативности  услуг культуры;

- организация занятости несовершеннолетних;

Ставились следующие задачи:

-сохранение и обеспечение деятельности учреждения культуры;

-ресурсное обеспечение, содействие укреплению материально-технической базы учреждения культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области»  за 2024 год должны быть выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания  молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

Вся работа должна быть направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Должны быть проведены ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения, но в Курской области введен режим чрезвычайного положения с 7 августа, поэтому мероприятия не проводятся.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества | глава |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0,0 тыс. руб, областные субсидии- 0 тыс.руб..Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2022 и на перспективу до 2026 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2022 и на перспективу до 2026 года» | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Наследие» | Итог по подпрограмме 2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 |  | отчетный год 2024 |  | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области 2020-2022 и на перспективу до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области 2020-2022 и на перспективу до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 13 |  | 13 | 0 | -13 | -13 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 70 |  | 70 | 0 | -70 | -70 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3) : 4=Э программы |  |  |  |  | 0 процентов |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  |  |  | % | 0 |  |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения–  0,0 тыс. рублей. /  0,0 тыс. рублей х 100% =0%

Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что оценка эффективности Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с тем что полномочия по развитию культуры переданы в район и подведомственное учреждение культуры Пригородненского сельсовета ликвидировано

6.Дальнейшая реализация программы:

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных  полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных- категорий граждан.

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года" за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года"

в 2024 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 1,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей, что составляет 0 процента освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1,2 | 0,0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года"

Основные мероприятия:

- - организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и профилактике пожаров;

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение     эффективного     предупреждения      и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах

В ходе реализации подпрограммы«Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года"

за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения, обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. Проведены разъяснительные беседы с населением МО.

Подпрограмма 1: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области»

Основные мероприятия:

- ликвидация на территории Пригородненского сельсовета возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и профилактических мер;

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления и добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения.

Ставились следующие задачи:

-обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

-развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения и объектов экономики;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-развитие системы добровольной пожарной дружины; совершенствование системы мониторинга обеспечения пожарной безопасности учреждения культуры расположенного на территории Пригородненского сельсовета;

-обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1,2 | 0,0 | Не достаток средств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пригородненского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года" |  | 1,2 |  |  | 1,2 | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в Пригородненском сельсовете на 2020-2022 годы и на период до 2026 года" | Итог по подпрограмме 1 | 1,2 |  |  | 1,2 | 0 |  |  | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность  и защита населения и территории  Пригородненского сельсовета  Рыльского  Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 годы и на период до 2026 года" (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года №19

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программа Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы»

за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий Муниципальная программа Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы»  в 2024 году в бюджете сельского поселения предусмотрено 0,6 тыс.руб.

Кассовые расходы не производились, что составляет  0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,6 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования».

Основные мероприятия:

-организационные мероприятия;

-профилактические   мероприятия   по  защите

жизни, здоровья и безопасности граждан;

-профилактика правонарушений в сфере  защиты муниципальной и иных форм собственности;

-профилактика правонарушений в  общественных местах;

-профилактика   правонарушений    в    сфере незаконного оборота наркотиков;

-профилактика      правонарушений      среди   несовершеннолетних и молодежи;

-информационно-пропагандистское  обеспечение профилактической деятельности;

Ставились следующие задачи:

-проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области,

- повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;

-профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

-профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

-информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности;

- укрепление     доверия      общества   к  правоохранительным органам.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» за 2024 год были  созданы организационные и социальные условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан | Глава Пригородненского сельсовета | повышение роли органов местного самоуправления Пригородненского сельсовета Рыльского района в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан; | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,6 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Глава Пригородненского сельсовета | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |  |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства из бюджета поселения  предусматривались 0,6 тыс.рублей, расходы не производились.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | Итог по подпрограмме 1 | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;

сократить общее число совершаемых преступлений;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Целями Программы является: повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Пригородненского сельсовета Рыльского района и правоохранительных органов в вопросах организации профилактической работы, разработка новых механизмов повышения результатов борьбы с преступностью

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы  Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2020-2026 годы»   за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы ««Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2020-2026 годы»  в 2024 году предусмотрено 161,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы 125,3 тыс.рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 161,5 | 125,3 | 77,6 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

Основные мероприятия:

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации.

Ставились следующие задачи:

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Пригородненского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 161,5 | 125,3 |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу изменения не вносились.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 161,5 тыс.руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» |  | 161,5 |  |  | 161,5 | 125,3 |  |  | 125,3 |  |
| 1.Подпрограмма «Релизация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 161,5 |  |  | 161,5 | 125,3 |  |  | 125,3 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в  2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 77,6 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за  2024 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым, а именно:

– в течении года муниципальные служащие не прошли курсы повышения квалификации;

– 2 муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование;

– 75% граждан положительно оценивают деятельность органов местного самоуправления;

–  вакантных должностей муниципальной службы в течении года не предвиделись, т.к. хорошо налажена работа кадрового резерва;

– текучесть кадров отсутствует;

– на каждого из 3 работников сформирован кадровый резерв.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2020г. | 2 год реализации Программы 2021г. | 3 год реализации Программы 2022г. | 4 год реализации Программы 2023г. | 5 год реализации Программы 2024г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | ед | 75,0 | 75,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |
| 5 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество должностей муниципальной службы, на который формируется кадровый резерв | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Текучесть кадров на муниципальной службе | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений. | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2024 |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы « |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | ед. | 0 | 3 | 0 | - |  | -3 |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | ед. | 2 | 3 | 2 | -1 |  | -1 |
| 1.3 | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | - |  | - |
| 1.4 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 75,0 | 77,0 | 75,0 | - |  | -2 |
| 1.5 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | ед | - | - | - | - |  | - |
| 1.6 | Количество должностей муниципальной службы, на который формируется кадровый резерв | ед | 3 | 3 | 3 | - |  | - |
| 1.7 | Текучесть кадров на муниципальной службе | ед | - | - | - | - |  | - |
| 1.8 | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений. | ед | 2 | 2 | 2 | - |  | - |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (0/3+2/3+100/100+75/77+3/3+2/2)/ 6=(0+66,7+100+97,4+100+100)/6 = 77,3 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 77,3 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 125,3 тыс. рублей. / 161,5 тыс. рублей х 100% =77,6%

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2020-2026 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 77,6%.

Целями Программы является: является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области.

Задачами Программы являются:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

Анализ реализации Программы в  2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 77,3 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты почти полностью.

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы»

в 2024году предусмотрено из бюджета сельского поселения 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей, что составляет  0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1: «Повышение эффективности реализации молодежной политики».

Основные мероприятия: создать условия для активного участия молодёжи в жизни Пригородненского сельсовета Рыльского района;

- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодёжи;

- организовать мероприятия, направленные на самореализацию молодёжи.

Ставились следующие задачи: создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района;

- повышение привлекательности Пригородненского сельсовета Рыльского района как постоянного места проживания и деятельности молодёжи;

- поддержка талантливой молодёжи;

- правовое, культурное просвещение молодёжи;

-содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;

- развитие толерантности молодёжи;

-повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи; активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» за 2024 год были созданы условия для активного участия молодёжи в жизни  Пригородненского сельсовета Рыльского района.

Подпрограмма 2: «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Основные мероприятия: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В Курской области введен режим чрезвычайного положения с 7 августа 2024г, поэтому мероприятия с молодежью не проводятся

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодёжи | Глава Пригородненского сельсовета | создать условия для активного участия молодёжи в жизни Пригородненского сельсовета Рыльского района | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации не достигнуты3 в связи с тем что в Курской области введен режим чрезвычайного положения с 7 августа 2024г .

6.Дальнейшая реализация программы:

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020-2026 годы» (далее – Программа).

Целями Программы является: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом в Пригородненском сельсовете  Рыльского района Курской области.

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года» за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года»»

в 2024 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей, что составляет 0 % освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года»

Основные мероприятия:

Ставились следующие задачи:

осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Пригородненский сельсовет»  Рыльского района Курской области на объекты недвижимости;

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области;

- организация и проведению разного рода мероприятий  по рыночной, кадастровой оценке или иной стоимости объектов по основаниям и в случаях, предусмотренных действующим законодательством в сфере земельных отношений;

-содержание имущества казны Пригородненсого сельсовета Рыльского района Курской области, в том числе: проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов в целях проведения ремонта,  ремонт (текущий и капитальный) объектов;

-разработку проектной и сметной документации для ремонта объектов имущества казны Пригородненсого сельсовета Рыльского района Курской области;

-осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом объектов казны;

-приобретение объектов недвижимости в собственность Пригородненсого сельсовета Рыльского района Курской области;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования  земельных ресурсов

-содержание муниципального имущества;

-осуществление контроля за использованием муниципального имущества.

В ходе реализации программы  за 2024 год  были выполнены мероприятия направленные на  повышение эффективности управления муниципального имущества муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области, совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области, осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Пригородненский сельсовет»  Рыльского района Курской области на объекты недвижимости

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  | Глава Пригородненского сельсовета | мероприятия направленные на повышение эффективности управления муниципального имущества муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области |  | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12 2024 | 0 |  | 0 |  |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году не предусматривались

средства из бюджета поселения.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

Целями Программы является: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области.

Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пригородненского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 и на перспективу до 2026 года»

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»        за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023г № 110  «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»  в 2024 году средств предусмотрено 2,0 тыс.руб.

Кассовые расходы не производились, что составляет  0 процентов освоения средств. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |
| Всего | 2,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»   (далее муниципальная программа)  направлена на формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района.

Целями Программы являются:

повышение роли малого предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- привлечение малых предприятий для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг);

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на районные и областные рынки;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства;

- дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение координации деятельности администрации Пригородненского сельсовета и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству;

- совершенствование мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности.

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому развитию малого предпринимательства, повышению эффективности функционирования данной сферы.

Настоящая Программа рассчитана на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования»

Основное мероприятие:  Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности

Данное мероприятие предусматривало: расходы муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.

2.  Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

- Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти

Данное мероприятие предусматривало:  информационную, консультационную поддержку субъектов МСП  через проведение семинаров, конференций, «мастер-классов», круглых столов с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, через размещение полезной информации для субъектов МСП на  информационных стендах, официальном сайте Пригородненского сельсовета, ведение  реестра субъектов МСП Пригородненского сельсовета.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района | - | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти |  | Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района | Проводились семинары, конференции, «мастер-классы», круглые столы с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Размещалась информация для субъектов МСП на информационных стендах, официальном сайте Пригородненского сельсовета | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | без финансирования |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу изменения не вносились

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |

.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства из бюджета поселения не расходовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года» |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» | Итог по подпрограмме 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Итог по подпрограмме 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2022г. | 2 год реализации Программы 2023г. | 3 год реализации Программы 2024г. | 4 год реализации Программы 2025г. | 5 год реализации Программы 2026г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | ед | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2024 |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | ед | 1 | 3 | 1 | - |  | -2 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 2 | 3 | - | -2 |  | -3 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (1/3+0/3)/2=(33,3+0)/2= 16,7 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 16,7 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. /2,0 тыс. рублей х 100% =0%

- Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с недостатком средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»

Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 21 апреля 2025 года № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности Пригородненского сельсовета  Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы " за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023 № 110 «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений и дополнений).

На реализацию мероприятий Муниципальной программы Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности Пригородненского сельсовета  Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы "

в 2024 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 7,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 7,7 тыс. рублей, что составляет 100 процента освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 7,7 | 7,7 | 100 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области "

Реализация Подпрограммы обеспечивает уменьшение расходов энергоресурсов по муниципальным учреждениям коммунальной инфраструктуры путем выполнения мероприятий по согласованным целям, задачам и срокам исполнения, охватывающим отдельные направления работ.

Основное мероприятие 1.1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области».

Данное мероприятие предусматривало:

- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области;

Ставились следующие задачи:

- Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

2. Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций

3.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования;

4.Разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений;

5.Обеспечение учета объемов потребления ТЭР и воды с использованием приборов учета

В ходе реализации подпрограммы «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области"

за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности систем освещения. Проведены разъяснительные беседы с населением МО.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пригородненском сельсовете Рыльского района Курской области | Глава | По данному мероприятию проведение работы по улучшению энергетической эффективности уличного освещения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 7,7 | 7,7 |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы " |  | 7,7 |  |  | 7,7 | 7,7 |  |  | 7,7 |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Пригородненского сельсовета Рыльского района Курской области " | Итог по подпрограмме 1 | 7,7 |  |  | 7,7 | 7,7 |  |  | 7,7 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности Пригородненского сельсовета  Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы " (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: организация учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов и воды;

- реализация потенциала энергосбережения в сфере уличного освещения.