Утвержден

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Рыльского района

от 18 апреля 2025 года № 18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»   за 2024 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023г № 110  «О бюджете Пригородненского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»  в 2024 году средств предусмотрено 2,0 тыс.руб.

Кассовые расходы не производились, что составляет  0 процентов освоения средств. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |
| Всего | 2,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»   (далее муниципальная программа)  направлена на формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района.

Целями Программы являются:

повышение роли малого предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- привлечение малых предприятий для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг);

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на районные и областные рынки;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства;

- дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение координации деятельности администрации Пригородненского сельсовета и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству;

- совершенствование мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности.

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому развитию малого предпринимательства, повышению эффективности функционирования данной сферы.

Настоящая Программа рассчитана на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования»

Основное мероприятие:  Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности

Данное мероприятие предусматривало: расходы муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.

2.  Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

- Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти

Данное мероприятие предусматривало:  информационную, консультационную поддержку субъектов МСП  через проведение семинаров, конференций, «мастер-классов», круглых столов с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, через размещение полезной информации для субъектов МСП на  информационных стендах, официальном сайте Пригородненского сельсовета, ведение  реестра субъектов МСП Пригородненского сельсовета.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района | - | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти |  | Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района | Проводились семинары, конференции, «мастер-классы», круглые столы с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Размещалась информация для субъектов МСП на информационных стендах, официальном сайте Пригородненского сельсовета | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | без финансирования |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу изменения не вносились

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |

.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства из бюджета поселения не расходовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года» |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» | Итог по подпрограмме 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности | 2,0 |  |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Итог по подпрограмме 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2022г. | 2 год реализации Программы 2023г. | 3 год реализации Программы 2024г. | 4 год реализации Программы 2025г. | 5 год реализации Программы 2026г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | ед | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2024 |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | ед | 1 | 3 | 1 | - |  | -2 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 2 | 3 | - | -2 |  | -3 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (1/3+0/3)/2=(33,3+0)/2= 16,7 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 16,7 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. /2,0 тыс. рублей х 100% =0%

- Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с недостатком средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пригородненского сельсовета Рыльского района на 2022 - 2024 годы и на период до 2026 года»